附件：

杭锦后旗2026年财政衔接资金

项目实施计划具体情况

根据各镇、农场上报的项目资金预算需求情况，计划2026年项目实施包括特色优势农牧业产业类项目、农畜产品加工业类项目、生态产业类项目、推动产销对接和消费帮扶壮大村集体经济项目、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目等，具体如下：

- 一、优势特色产业发展项目

1.项目名称：杭锦后旗乡村振兴设施农业产业园三期建设项目

实施地点：杭锦后旗各镇

建设性质：新建

时间进度：2026年1月－2027年12月

受益对象：带动周边农户及脱贫人口5590人

责任单位：杭锦后旗农牧和科技局

责 任 人：张少恒

资金规模：申请中央、自治区财政衔接资金共计4780万元，其中中央资金350万元（发展新型农村集体经济项目5个），自治区财政衔接资金4430万元（巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务4000万元；发展新型农村集体经济项目4个280万元，配套中央发展新型农村集体经济5个项目150万元）。

建设任务及规模：本项目总占地面积1727亩，总建筑面积881.1亩。包含装配式日光温室247亩、连栋大棚189.3亩、棉被拱棚10.8亩、智能日光温室434亩；并配套通风、供电、给水、作业路等相应附属设施。

绩效目标：

以乡村振兴战略为指引，通过规模化、标准化、智能化的设施农业建设，打造杭锦后旗设施农业示范标杆，推动当地农业从传统种植向现代化、高效化转型，实现“农业增效、农民增收、产业提质”，助力区域乡村产业振兴与农业经济高质量发展。

（1）提升设施农业规模化与标准化水平，形成集中连片的设施农业集群，统一温室建设标准，填补区域大规模标准化设施农业的空白，提升当地设施农业整体产能与抗风险能力。

- （2）推动农业生产智能化与高效化，引入智能温控、水肥一体化、环境监测等现代化技术，减少人工依赖，提高种植精准度，实现农产品“反季节、高品质、稳产量”种植，降低农业生产能耗与成本。

- （3）保障农产品多元化供应与品质安全：结合不同温室类型的功能定位，实现蔬菜、瓜果等农产品的多元化布局，保障区域内“菜篮子”供应稳定；同时通过标准化种植流程，建立农产品质量追溯体系，提升农产品品质安全等级，增强市场竞争力。

（4）带动农户增收与产业协同发展：以产业园为载体，通过“政府+企业+农户”等合作模式，吸纳周边农户参与温室种植、管理或产业链配套环节，直接或间接带动农户就业增收；同时配套附属设施完善产业链，吸引农产品加工、物流企业入驻，形成“种植加工销售”一体化产业闭环，推动区域设施农业链延伸与价值提升。

群众参与和利益联结机制：

群众参与：

项目建成投产运行后，采取“政府+企业+农户”多家新型经营主体联合发展的经营模式。运营期内，农户实现流转收入加工资收入双重保障，实现“企业建基地，基地连农户”的产业化发展模式，农户不但得到了出租土地的收入，而且在种植过程中同时得到工资收入。

利益联结机制：项目建成后可以发挥良好的示范效应以及联农带家富农能力，安置固定就业岗位100多人，安排季节性就业人员1000多人，人均每年可增收2万元左右。所建温室可承包给有种植意愿的农户，承包1亩温室可增收3500元以上；投入的财政衔接资金，按照年收益率4.5%收取收益金，优先用于全旗脱贫户、监测对象和低收入农户的产业奖补及收益分红，同时可开发乡村公益性岗位和小型公益性基础设施建设等，还可用于壮大村集体经济，推动优势特色产业发展与提质增效。

- 二、守底线补短板到户产业项目

1.项目名称：杭锦后旗2026年到户帮扶产业奖补项目

实施地点：杭锦后旗9镇1农场

建设性质：新建

时间进度：2026年1月—2026年12月

受益对象：有劳动能力的脱贫户（含监测户）1907户3005人，无劳动的脱贫户（含监测户）1506户1816人

责任单位：杭锦后旗农牧和科技局

责 任 人：张少恒

资金规模：申请自治区资金500万元

建设任务及规模：

1.到户产业部分：为所有有发展产业、就业意愿的，有劳动力的享受政策脱贫户（未消除风险监测户）落实到户产业或开发公益性岗位实现就近就地务工。到户产业包括粮食种植、特色经济作物种植和养殖业，根据脱贫户（监测户）实际情况，每户给予500元-10000元的补贴。

2.到户奖补部分。①种植业。扶持对象利用自有耕地或承包耕地发展大田粮食作物 （谷类作物、薯类作物、豆类作物）种植的，每亩奖补100元，最高奖补5000元；利用自有耕地或承 包耕地发展大田经济作物（油料作物、蔬菜作物、水果作物）种植的，每亩奖补200元，最高奖补5000元；作物种植面积原则上以该地块的土地确权面积为准，如未确权或确权地块仅有部分奖补项目以实际测量面积为准，纳入集中统一经营管理的不予奖补。②设施农业。租赁承包大棚发展经济类作物种植的每亩大棚最高奖补1000元，最高奖补5000元。③养殖业。能繁母猪每头奖补300元，生猪出栏每头奖补200元，最高奖补1000元；基础母羊每只奖补100元、种公羊每只奖补300元，出栏羊每只奖补100元，每户最高奖补3000元；基础母牛（驴、马）每头奖补500元、牛（驴、马）犊每头奖补200元，肉牛（驴、马）出栏每头奖补1000元，每户最高奖补2000元；以上养殖业可以合并奖补，最高奖补5000元。④就业奖补。对跨省、跨市就业的脱贫人口（含监测对象）给予一次性交通补助300元，在此基础上，各镇村鼓励脱贫人口（监测对象）跨省、跨市务工就业，根据脱贫户、监测对象收入情况，酌情落实稳岗就业补助，最高奖补1000元。对在本市和旗内务工人员，按照务工收入的5%进行奖补，最高奖补2000元，该奖补由各镇根据脱贫户、监测对象收入情况、困难情况，酌情给予落实。

3.收益分红部分。对脱贫监测户中无劳动能力的给予资产收益分红，各镇根据农户实际收入情况，分类进行分红，分红金额根据脱贫户、监测对象实际收入来确定。

各镇（农场）可参考以上奖补标准，根据脱贫户和监测对象家庭实际情况，合理调整奖补标准及类型。

绩效目标：该项目的实施可有效带动脱贫户、监测户增产增收。项目建成后预计每年可提高年收入0.3万元以上，切实促进农户产业发展，提高经济收入；受益群众满意度≥90%；稳固脱贫攻坚成果效果良好。

群众参与和利益联结机制：

本项目所有受益户必须为脱贫享受政策的脱贫户、监测户，由发展个人选定购买商家，购买品种，镇统一进行购买，统一进行发放，统一签订承诺书。

通过奖补的方式，直接带动脱贫人口和监测对象参与到户产业发展，进一步激发内生动力，增加脱贫人口、监测对象经营性收入，预计户年均增收2000元以上；项目实施后有效带动周边农户发展种养殖业，增加产业规模，提高农户人均纯收入。